工程教育专业认证工作日程安排（按2015年5月进行认证方案稿）

| 时间 | 工作内容 | 牵头部门 | 参加部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014年12月 | 启动专业认证申请工作 |  |  |  |
| 2014年12月25日 | 动员会 | 院领导 |  |  |
| 2014年12月28日 | 成立工程认证申请工作领导小组 | 教务处 |  |  |
| 2015年1月10之前 | 1、教务处和个相关只能部门以及各专业组织专业认证人员进行调研工作，草拟《合肥学院专业认证管理办法》 2、各系进行动员，组织教师学习过程教育专业认证相关内容 | 教务处 | 各工作小组、各相关部门 | 1、《关于成立合肥学院工程教育专业认证指导委员会的通知 》和《合肥学院专业认证管理办法》上院长会议研究通过； 2、1月8日邀请合肥工业大学计算机学院胡学钢来校介绍院系如何接受工程认证工作； 3、1月13日组织我院教师到合肥工大相关学院调研工程认证事项。 |
| 2015年1月14日左右 | 1月14日邀请北京工业大学蒋宗礼来学校进行有关工程认证的报告 |  |  |  |
| 2015年1月23日前 | 各系组织相关教师参加专业认证的考察、调研和学习 | 相关系 |  |  |
| 2015年放寒假前 | 第一阶段工作 1．研究制定专业认证总体工作方案； 2．系组织人员，明确工作职责，落实人员分工； 3．系研究制订XX专业认证建设方案； 4．组织相关会议，开始正式XX专业认证各项准备工作。 | 教务处 | 各工作小组、各有关部门 | 撰写《工程教育认证申请书》并提交认证协会； 各系明确认证相关指标，落实方案，安排进程 各系落实责任人，根据各项指标收集整理相关材料、归档等。 各工作组开始撰写自评报告初稿。 |
| 寒假 |  |  |  |  |
| 寒假--2015年3月1日 | 第二阶段 建设、自评阶段 1．《XX专业认证建设方案》定稿并按计划组织实施； 2．自评报告工作； 3. 确定支撑材料目录； 4．材料工作 5. XX专业学情调查、毕业生调查、用人单位调查、第三方调查评估等； | 各工作小组、各有关部门 | 教务处，各职能部门 |  |
| 2015年3月1日左右 | 学校提交正式自评报告 | 教务处 | 各工作组 |  |
| 2015年3月10 | 校内汇报 | 院领导 | 教务处、有关工作组负责人 | 接受认证的系进行PPT汇报，答辩 |
| 2015年3月15日左右 | 邀请有关专家进校进行预评，根据预评结果及时修改、补充、完善； | 教务处 |  |  |
| 2015年3月中旬 | 学校参加认证协会组织的培训班，并在参加培训后修改自评报告， | 工程认证协会 |  |  |
| 2015年4月 | 各系、部门按照认证各项指标逐项梳理、检查、改进 | 教务处 | 教务处、各工作小组、有关部门配合 |  |
| 2015年4月底 | 各系、部门按照专家进校访谈进一步准备、演练等 | 院领导 | 各工作小组、教务处、有关部门配合 |  |
| 2015月5月左右 | 专家进校 |  |  |  |

首次参加认证专业：四个国家级卓越工程师教育专业