院青字〔2016〕41号

关于印发《2016年合肥学院组织实施

“大学生志愿服务西部计划”方案》的通知

各系、院直各部门：

现将《2016年合肥学院组织实施“大学生志愿服务西部计划”方案》予以印发，请各系结合实际，紧抓落实，认真总结西部计划的实施经验，进一步健全工作机制，完善政策措施，扎实做好岗位申报、宣传动员、招募选拔、培训派遣、管理服务、就业服务、考核评估等工作，确保2016年大学生志愿服务西部计划各项任务圆满完成，推动工作深入、扎实、持久发展。

附件：2016年合肥学院组织实施“大学生志愿服务西部计划”方案

2016年6月10日

主题词：实施  西部计划  方案

共青团合肥学院委员会

共印6份

附件：

2016年合肥学院组织实施

“大学生志愿服务西部计划”方案

根据共青团中央、教育部、财政部、人力资源和社会保障部《关于印发<2016年大学生志愿服务西部计划实施方案>的通知》等有关文件精神, 进一步健全工作机制、完善政策措施，推动西部计划扎实开展，特制订2016年我校大学生志愿服务西部计划实施方案。

一、指导思想

为贯彻落实党中央书记处关于深化大学生志愿服务西部计划、加大向民族地区派遣西部计划志愿者力度，鼓励团员青年到祖国最需要的地方去，为促进区域协调发展作贡献，引导大学生到西部去、到基层去、到祖国和人民最需要的地方去建功立业；促进西部地区教育、卫生、农技、扶贫等社会事业的发展；拓展大学生就业、创业的渠道；培养造就一大批既有现代科学文化知识、又有基层工作经验和强烈社会责任感的优秀青年人才；弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，推动社会的全面发展。

二、主题口号

中国梦  西部情

三、2016年宣传口号

新西部、新生活、新成长

四、工作内容

我校大学生志愿服务西部计划，按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的原则进行。招募对象为我校每年的应届毕业生。志愿者到西部省份从事为期1-3年的志愿服务工作。

2016年西部计划全国项目共实施基础教育、农业科技、医疗卫生、基层青年工作、基层社会管理、服务新疆、服务西藏等7个专项。适当调整实施区域和服务专项的实施规模，巩固服务新疆项目各项成果，加大服务西藏项目派遣力度，鼓励各地做好服务新疆、服务西藏招募选拔工作，保持少数民族地区万人实施规模。深化研究生支教团工作和扩大基础教育专项规模，提升支教扶贫实效，深化基层青年工作专项，引导志愿者参与县乡团组织工作。强化后续人才培养，鼓励志愿者扎根西部基层。

五、实施步骤

（一）宣传动员

我校将通过校园广播、宣传栏、校园网、、个人邮箱、微博、贴吧等，以新闻、展板、倡议书、宣传片等多种形式，向每一个愿意参加西部计划的毕业生全面、准确、及时地发布西部计划相关动态信息，公布合肥学院大学生志愿服务西部计划工作项目管理办公室地址（行政楼204团委办公室，咨询电话：62158177）。各系召开辅导员会议、班会等形式大力宣传，营造良好的舆论氛围，组织动员毕业生积极志愿报名。

（二）招募选拔

1、报名时间和报名方式

（1）网上报名：2016年4月15日至6月1日，报名学生可登陆西部计划网站（xibu.youth.cn）查看有关情况，填写报名信息；

- 打印报名表：报名学生从校内网青志联网络平台下载打印《报名登记表》；

（3）交表：报名表由辅导员或系团总支负责人签字，并由所在系党总支盖章后，交至校项目办；

2、审核

校项目办在收到学生的《报名登记表》后，及时对其在网上报名填写信息的真实性等情况进行审核。审核后，在“西部计划信息系统”中填写审核意见。

3、选拔方式

校项目办根据招募指标，把好资格审核关，与所在系一起考察报名学生的思想政治素质、学习成绩、志愿服务经历、心理素质等情况，选拔参加本项目的志愿者。应届毕业生获得毕业证书、学分总绩点（或学业成绩）排名应在本系同年级学生总数前70％；通过本校毕业体检和西部计划体检；具有真实有效居民身份证。以下情况优先考虑：成绩优秀者、学生干部、学生党员、本科、师范类专业，参加基层青年工作专项行动的志愿者应累计有1个月以上基层工作、志愿服务经历或者曾获校级及以上表彰奖励、担任过各级团学组织主要负责人，有志愿服务经历、西部地区生源。在全校公示3天，公示合格后，按统一标准制作入选志愿者的名单和电子档案，报省项目办。

校项目办组织入选志愿者与省项目办、学校签订三方协议（志愿者不在学校所在地的，可采用传真方式签定协议），协议签定后，向志愿者发确认通知书。

（三）集中培训及上岗

1、集中派遣培训

7月21日至31日，为集中报到培训时间，各地可根据实际情况开展培训派遣工作。志愿者携《确认通知书》、毕业证和本人身份证件，由各招募省项目办根据情况集中组织到服务省培训地报到并参加由服务省项目办统一组织的集中培训，时间不少于4天。服务省项目办应在7月10日前确定志愿者报到培训具体地点、联系方式，报全国项目办备案并抄送对口招募省项目办。

2. 志愿者补招、信息确认和岗位调换

培训派遣期间，如出现入选志愿者流失，服务省项目办将在本省派遣指标内，结合前期招募选拔情况进行补招。补招要严格按照相关选拔条件及体检程序执行，经培训后方可派遣。

志愿者到达服务地后，须在8月15日前登录西部计划信息系统，填写确认服务岗位、服务地联系方式、发放补助个人银行卡号等有关服务信息。

七、政策组织保障

1、 政策保障

西部计划志愿者服务期为1—3年，服务协议一年一签。志愿者相应服务期满考核合格的，依实际服务年限计算服务期，并在服务证书和服务鉴定表中体现。

现将《2016年大学生志愿服务西部计划实施方案》予以印发。 结合《关于统筹实施引导高校毕业生到农村基层服务项目工作的通知》（人社部发〔2009〕42号）、《大学生志愿服务西部计划志愿者管理办法》及《大学生志愿服务西部计划各级项目办和服务单位职责》（中青联发〔2009〕19号）、《中国青年志愿者研究生支教团管理细则》（全国项目办发〔2014〕1号）等有关文件精神，认真落实方案要求并在工作中认真总结经验，完善政策措施，健全工作机制，强化管理服务，加强宣传表彰，引导广大青年到祖国最需要的地方奉献青春、建功立业，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新贡献。

有关报考研究生和报考公务员等相关政策以人社部发〔2009〕42号文件为准。一是参加西部计划的，服务期满2年且考核合格的志愿者，3年内报考研究生，初试总分加10分，同等条件下优先录取。二是志愿者服务期满2年且考核合格的，报考公务员等享受相关优惠政策。三是出省服务的和在本省服务的志愿者优惠政策必须保持一致。同时，各省级团委及项目办要按照《关于开展从大学生“村官”等服务基层项目人员中考试录用公务员工作的通知》（人社部发〔2010〕52号）等文件精神，协助省级人力资源社会保障部门落实相关规定。

加大《关于统筹实施引导高校毕业生到农村基层服务项目工作的通知》（人社部发〔2009〕42号）等政策文件执行力度，分片区、分省督导相关政策的细化、落实。积极支持各地出台鼓励志愿者扎根西部的政策措施。研究生支教团2011年纳入西部计划基础教育专项实施，2011年前的可享受西部计划的相关政策。

2.、组织保障

坚持以人为本，竭诚为志愿者服务，加强日常管理服务及就业服务等工作。做好西部计划年度绩效考核工作。定期组织新上岗项目办工作人员培训，认真做好服务县、高校项目办年度考核等工作。加强安全健康管理和应对突发事件处置工作。省级项目办应完善基层项目办考评机制，强化定期考核与督导工作，原则上每500名志愿者配备1名管理员，省项目办将会指定专人负责。坚持“使用与培养并重”的原则，加强志愿者上岗培训、日常学习、国情调研、就业服务等方面的教育服务工作；发挥政策导向、事业留人、典型引导和情感因素等作用，鼓励和引导期满志愿者扎根西部基层。为期满志愿者积极提供就业岗位信息等服务，帮助和引导他们自主择业、流动就业。

八、经费保障

1、志愿者补贴

志愿者服务期间，中央财政给予一定生活补贴。生活补贴为每人每月1000元。同时，志愿者所在地列入国家艰苦边远地区津贴范围的，执行所在地科员艰苦边远地区津贴标准，按月发放。交通补贴按志愿者家庭所在地和服务地之间的实际里程发放，每年发放两次。

2、志愿者人身意外伤害、医疗保险费用

相关保险由全国项目办统一投保大学生志愿服务西部计划志愿者综合保障险。保费每人350元人民币。人身意外伤害、身故（含疾病身故）保险责任，保额30万元，住校医疗保险责任，保额30万元，疾病门诊责任，保额1万元。

3、志愿者体检费

由中央财政按照人均200元（服务西藏专项人均500元）的标准给予支持。全国项目办在志愿者到岗后按照各省实际到岗人数110%一次性拨付给招募省项目办，由省项目办根据实际情况分配。

- 工作要求

1、高度重视，密切配合。大学生志愿服务西部计划是党和政府造就优秀青年人才、推动西部经济社会发展的重要举措，各系、各部门要从人才强国的高度认识此项工作的重大意义，明晰职责、加强沟通、紧密合作，保障计划的顺利实施。

2、广泛宣传，深入发动。要唱响“到西部去、到基层去、到祖国和人民最需要的地方去”的时代强音，以报效祖国、服务人民的崇高理想感召和动员大学毕业生自觉选择到基层、到艰苦环境中锻炼成才，同人民紧密结合，为祖国奉献青春。

3、精心组织，严格管理。我校西部计划项目办将负责负责我校大学生志愿者的招募选拔、培训派遣、管理服务、考核评估等日常作。相关省级项目办将参照西部计划有关文件规定，按照“公开公正、择优选拔”的原则做好选拔及体检工作；按照“谁用人，谁受益，谁负责”和“培养与使用并重”等原则做好日常管理工作；将志愿者的安全健康作为日常管理的重点，明确责任，规范程序，会同用人单位共同做好志愿者免费住宿等生活保障方面的工作。

4、密切联系，做好服务。各系、各部门要保持与志愿者的密切联系，及时了解和掌握他们的思想动态，尽可能地解决他们所遇到的实际困难，使他们去得放心、工作安心；要关心他们的学习、进步和发展，积极为志愿者服务期满后升学、就业以及创业创造有利条件。