校行政〔2025〕85号

合肥大学人才科研启动经费项目管理办法

（试行）

根据学校关于教师培养工作的相关规定，学校设立引进人才科研启动经费项目（以下简称“项目”），支持教师更快更好地开展科研工作。为进一步规范和加强项目管理，提高项目建设效益，结合学校实际，制定本办法。

第一章 总 则

第一条 项目的申报与使用对象为：学校新引进人才或新培养的博士研究生教师。

第二条 按照职责明晰、权责匹配、全程监督、责任追究的原则，明确资金管理职责。项目经费实行“统一领导、分级管理、责任到人”的资金管理制度，强化对经费的管理和监督。项目经费属于学校人才引进专项经费，在服务期限内使用。

（一）人事处负责项目预算编制，建立经费台账。

（二）财务处负责项目经费的拨付、报销核算工作。

（三）各二级教学单位是科研活动的基层管理单位，履行监管责任，负责引导教师充分认识项目经费规范化管理的重要性，督促项目进度，监督经费使用。

（四）项目负责人是项目经费使用的直接责任人，并接受学校审计部门的监督和检查。

第二章 项目评审与立项

第三条 项目执行周期一般为3年。由二级教学单位具体组织立项、结项相关工作。

第四条 项目负责人应根据研究工作需要编制项目申请书。新引进人才申报材料主要内容应与本人首聘期任务保持一致，由二级教学单位学术委员会牵头，组织专家进行专业评审，评审专家一半以上须为外聘。

第五条  二级教学单位根据专家评审结果确定拟资助项目，将拟立项情况报人事处备案，由人事处下达立项通知书。

第六条  申请人对不予受理或者不予资助的决定不服的，可以自收到通知之日起7日内，向所在单位提出书面复审申请。

第三章 经费使用与项目实施

第七条 项目经费额度根据人才引进工作协议确定，新培养的博士研究生教师，参照引进人才第四类人才第三层次经费标准执行。经费拨付按照40%、40%、20%分三次进行。

第八条 项目经费开支范围均为直接经费，是指在项目实施过程中发生的与之直接相关的费用，按照学校纵向项目经费管理相关规定执行。项目经费由项目负责人负责审批。

第九条 项目实施过程中，研究内容或者研究计划需要做出重大调整的，项目负责人应当及时提出申请，经所在二级教学单位批准。

第十条 二级教学单位对项目实施实行中期检查。对于中期检查不合格的，须出具整改通知书，并报人事处备案。人事处可根据实际情况协商相关部门，提出缓拨经费等进一步处置措施。

第十一条 因客观原因不能在规定期限内完成研究计划的项目，一般允许延期一次，期限不超过一年；且新引进人才主持项目申请延期的，其首聘期考核一并延期。延期申请须在项目原执行期结束前2个月提出，由所在二级教学单位学术委员会审议同意后，报人事处审批。

第十二条 不能按期结项并申请延期的，学校暂停后续经费拨付；延期后按期结项的，拨付剩余经费。

第十三条 负责人因健康原因不能继续开展研究工作的，停止经费拨付并终止项目。

第十四条 有下列情形之一，学校实行撤项，停止拨付并追回已拨付经费：

（一）负责人合约未满离职的；

（二）不能按期结项，或学校批准延期后仍不能结项的；

（三）出现违反师德师风行为、存在学术不端行为等情况的。

第十五条 项目执行期满后，由二级教学单位学术委员会组织专家进行专业评审，评审专家一半以上须为外聘。二级教学单位根据专家评审意见，确定结项结果，并报人事处备案。

第四章 资产与知识产权管理

第十六条 使用此项目经费购买的固定资产属国有资产。

第十七条 项目执行过程中形成的知识产权，其归属和管理按照国家有关知识产权的法律法规和学校有关规定执行。研究形成的成果须注明受资助项目。

第十八条 学校鼓励研究成果转让和转化。成果转让和转化过程中涉及的知识产权及相应权益等问题，遵照国家法律、法规和学校有关规定执行。

第五章 项目监管

第十九条 对未认真开展研究工作，经费使用不当，以及不接受监督检查的项目，采取缓拨、减拨、停拨经费等措施，并要求项目负责人限期整改。整改不力的项目，视情节给予通报批评、追回已拨付经费、取消其申请承担或参与学校其他科研项目的资格等处理。

第六章 附 则

第二十条 本办法由人事处负责解释，自发布之日起实行。其他未尽事宜按照学校纵向项目管理相关规定执行。

合肥大学

2025年4月28日

合肥大学校长办公室 2025年4月28日印发

# 人才科研启动经费项目申请书

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 负 责 人： |  |
| 所属院部： |  |
| 填表日期： |  |

注 意 事 项

一、请根据《合肥大学人才科研启动经费项目管理办法（试行）》填写申请书。申请书各项内容要实事求是，逐条认真填写。表达要明确、严谨，字迹要清晰易辨。外来语要同时用原文和中文表达。第一次出现的缩写词，须注出全称。

二、项目组成员只填写实际参加项目研究的人员，不包括管理人员、实验人员及申请人本人。

三、人才引进协议书的科研目标与成果形式作为结项的依据。

四、申请人和课题组成员须签字，不得代签。

五、第六项签字盖章页，须加盖二级教学单位公章。

六、A4纸双面打印，左侧装订。

一、基本信息

| 负 责 人 |  |  | 性 别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学历/学位 |  |  | 职 称 |  | 专 业 |  |
| 学 科 |  |  | 研究类型 |  | A.基础研究 ¨ B.应用研究 ¨ |  |
| 研究起止年月 |  | 年 月 - 年 月 |  |  |  |  |
| 手机号码 |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |
| 项 目 主 要 参 加 者 |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 性别 | 职称 | 学历/学位 |  | 工作单位 | 签 名 |

| 二、立项依据与研究内容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.项目的立项依据（研究意义、国内外研究现状及发展动态分析，需结合科学研究发展趋势来论述科学意义；或结合国民经济和社会发展中迫切需要解决的关键科技问题来论述其应用前景。附主要参考文献目录）；

2.项目的研究内容、研究目标，以及拟解决的关键科学问题（此部分为重点阐述内容）；

3.拟采取的研究方案及可行性分析（包括研究方法、技术路线、实验手段、关键技术等说明）；

4.本项目的特色与创新之处；

5.年度研究计划及预期研究结果（包括拟参与的重要学术交流活动、国际合作与交流计划等）。

三、研究基础与工作条件

1.研究基础（与本项目相关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩）；

2.工作条件（包括已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途径，包括利用国家实验室、全国重点实验室和部门重点实验室等研究基地的计划与落实情况）；

四、经费预算

| 经费支出预算表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 |  |  | 金额（元） | 测算依据 |
| 直接 费用 | 1 | 设备费 |  |  |
|  | 2 | 业务费 |  |  |
|  | 3 | 劳务费 |  |  |

五、承诺与保证

我保证填报内容的真实性，我（与本项目参加人员）将严格遵守合肥大学科研管理有关规定，保证按计划认真开展研究工作，达到预期研究目标，按时报送有关材料。 负责人（签字）： 年 月 日

六、所属教学单位审核意见（对其研究内容、计划安排、经费预算等可行性作出评价）

学术委员会意见： 二级教学单位学术委员会主任（签字、盖章） ： 年 月 日 二级教学单位意见： 负责人签字： 盖章： 年 月 日