合肥学院第九届5·25心理健康月活动经费一览表

| 序号 | 活动阶段 | 活动内容 | 活动时间 | 活动负责人(部门) | 经费预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “5·25”大学生心理健康月之“心之序” | 开展展板、横幅、倡议书等宣传 | 4.27 | 心队、教育系宣传部 | 200元 |
|  |  | 心理讲座 | 4.29 | 心队、教育系学生会 | 300元 |
|  |  | 行为艺术志愿者征集 人体彩绘志愿者征集 | 4.27—4．30 | 心队、教育系学生会 | 100元 |
|  |  | 心灵捕手摄影大赛宣传 | 4.27-4.30 | 心队宣传部 | 50元 |
|  |  | 心灵捕手摄影活动评选 | 5.9 | 心队 | 50元 |
|  |  | “阳光笑脸”相片征集 | 4.27—5.7 | 心队 | 50元 |
|  |  | 校园心理短剧大赛宣传、报名 | 4.27—5.7 | 心协 | 50元 |
|  |  | 心理漫画征集大赛宣传、报名 | 4.27-4.30 5.5-5.9 | 心队 | 50元 |
| 2 | “5•25”大学生心理健康月之“心起航” | “5·25”大学生心理健康月系列活动启动仪式 | 5．11 | 心队、教育系学生会 | 100元 |
|  |  | “现场彩绘”行为艺术活动 | 5．11 | 心队 | 400元 |
|  |  | “中国梦，最青春”签名活动 | 5.11 | 心队、教育系学生会 | 100元 |
|  |  | 心理学相关内容现场采访 | 5.11 | 心队 | 200元 |
|  |  | “珍爱自我，乐享生活”签名活动 | 5．11 | 心队 | 100元 |
|  |  | 心理学知识、图片展 | 5．11-5.15 | 心队 | 300元 |
|  |  | “阳光笑脸”照片展 | 5.11-5.15 | 心队 | 100元 |
| 3 | “5.25”大学生心理健康月之“心之声” | Runningman趣味活动 | 5.17 | 心队 | 500元 |
|  |  | 心理漫画征集大赛评选 | 5.16 | 心队 | 100元 |
|  |  | 母亲节特别活动 | 5.11 | 心队 | 200元 |
|  |  | 心理漫画征集大赛作品展示 | 5.18-5、22 | 心队 | 200元 |
|  |  | 5.25进社区 | 5.16 | 心队 | 200元 |
| 4 | “5.25”大学生心理健康月之“心之旅” | 心理情景剧大赛初赛 | 5.18 | 心队 | 200元 |
|  |  | 校园心理情景剧大赛决赛 | 5.26 | 心协、教育系学生会 | 300元 |
|  |  | 现场心理咨询与心理测量 | 5.21 | 心队 | 100元 |
|  |  | 525推广活动 | 5.25 | 心队、教育系学生会 | 500元 |
|  |  | 发放心理健康辅导报之“5·25”心理健康月特刊 | 5.25 | 心队 | 300元 |
| 5 | “5•25”大学生心理健康月之“心升华” | “5·25”闭幕式暨交流会 | 5.28 | 心队 | 100元 |